## Backlog
N°	Story	Priorité	Itération
1	Il est possible de générer une image où les pixels sont choisis aléatoirement	1	1
2	L'image générée utilise les algorithmes de Perlin et DiamondSquare	2	1
3	Un rapport de recherches à été effectué	3	2
6	Une carte peut être générée aléatoirement	4	2
7	La carte générée est logique, naturelle.	5	2
8	Le moteur permet de générer des cartes avec des biomes définis et naturels, leur nombre est potentiellement infini	6	3
9	On peut explorer une carte avec un personnage	7	3
10	Le personnage évolue dans la carte générée où l'environnement est "vivant"	8	3
11	Il est possible d'interagir avec des Personnages Non Joueur	9	4
12	Les PNJs "vivent" et font des choix de groupe	10	4
13	Le climat est raccroché au biome auquel il est situé	11	4

## problemes
Énonce	Impact	Date de signalement	État	Actions en cours	Actions à faire
Difficultés d'utilisation de la SDL en objet en C++	Impossible de fournir un aperçu graphique de la carte générée	04/12/15	ouvert		Prise de contact avec le tuteur
Difficultés de gestion des tableaux dynamiques	impossible d'utiliser la classe PerlinNoise	03/12/15	fermé	Mise en place de testes du mécanisme d'allocation dynamique jusqu'à pleine compréhension
Difficultés dans l'implémentation des fonctions d'unification du bruit blanc généré	difficile d'utiliser les méthodes d'unification du bruit en utilisant la classe crée	04/12/15	ouvert	Des méthodes on été réécrites dans la classe PerlinNoise pour pouvoir utiliser une fonction d'unification sur un bruit en une dimension	Il va falloir réécrire la classe PerlinNoise pour pouvoir rendre l'utilisation de fonctions d'unifications pratiques et facile à implémenter

## recherches
Nous avons effectués des recherches sur la générations de cartes aléatoires, en particulier sur le bruit de perlin et le Diamond Square.
le bruit de perlin permet de générer une carte selon un nombre X de paramètres (la plupart du temps les coordonnées du point généré), puis effectue une interpolation pour unifier l'ensemble.
Le diamond square n'a de sens que dans une carte en deux dimensions, et fonctionne de façon récursive, avec la génération de carrés de plus en plus petits. Nous l'avons pour l'instant mit de côté

Nous nous sommes concentrés sur le bruits de perlin, et avons une classe le représentant fonctionnelle, ainsi qu'un traitement simple pour unifier l'ensemble.

Nous avons aussi chercher à mieux maîtriser la SDL pour pouvoir encapsuler les différents objets graphiques et pour générer un moteur